## الغلاف
وضوح
متوافق مع دليل PMBOK الإصدار السابع
سجل المخاطر
منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
أُنشئ في: | ٧‏/٨‏/٢٠٢٦

## لوحة المخاطر
لوحة المخاطر — منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
المؤشر | القيمة
إجمالي المخاطر | 3
المخاطر الحرجة | 1
المخاطر العالية | 1
المخاطر المتوسطة | 1
المخاطر المنخفضة | 0
المستوى العام | عالٍ

## سجل المخاطر
سجل المخاطر — منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
دليل PMBOK — الإصدار السابع
الرقم | وصف الخطر | الفئة | الاحتمال (1-5) | الأثر (1-5) | درجة الخطر | المستوى | استراتيجية الاستجابة | إجراءات الاستجابة | خطة الطوارئ | المسؤول | تاريخ المراجعة | الحالة
R001 | بسبب تعقيد نظام HIS الحالي، قد يتأخر التكامل، مما يؤخّر الإطلاق | تقنية | 4 | 5 | 20 | حرج | تخفيف | اختبار تكامل مبكر; تخصيص خبير HIS | استخدام طبقة وسيطة مؤقتة | مدير التقنية | 2026-10-15 | مفتوح
R002 | بسبب حساسية بيانات المرضى، قد تحدث ثغرة، مما يسبب مخالفة PDPL | جودة | 3 | 5 | 15 | عالٍ | تخفيف | تشفير البيانات; اختبار اختراق | خطة استجابة للحوادث | مختص الأمن | 2026-11-01 | مفتوح
R003 | بسبب ضعف التبنّي، قد يقل الاستخدام، مما يقلل العائد | خارجية | 3 | 3 | 9 | متوسط | تخفيف | حملة توعية; تدريب الأطباء | حوافز للتبنّي | مدير المشروع | 2026-12-01 | مفتوح