## الغلاف
وضوح
متوافق مع دليل PMBOK الإصدار السابع
هيكل تجزئة العمل (WBS)
منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
أُنشئ في: | ٧‏/٨‏/٢٠٢٦

## تجزئة العمل
هيكل تجزئة العمل — منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
دليل PMBOK — الإصدار السابع
رمز WBS | حزمة العمل | المرحلة | الوصف | المدة (أيام) | الجهد (ساعات) | الاعتماديات | المخرج
1 | التخطيط والتصميم | التخطيط والتصميم | تحديد النطاق والمتطلبات والتصميم الشامل والإعداد التقني
1.1 | تحديد المتطلبات | التخطيط والتصميم | حزمة عمل لـ تحديد المتطلبات | 10 | 120 | — | وثيقة المتطلبات
1.2 | تصميم الواجهات | التخطيط والتصميم | حزمة عمل لـ تصميم الواجهات | 15 | 160 | تحديد المتطلبات | نماذج أولية
2 | التطوير والتكامل | التطوير والتكامل | تطوير التطبيقات والتكامل مع HIS وبوابة الدفع والاختبار
2.1 | تطوير الخلفية | التطوير والتكامل | حزمة عمل لـ تطوير الخلفية | 40 | 640 | — | واجهات API
3 | الإطلاق والدعم | الإطلاق والدعم | اختبار النسخة التجريبية والإطلاق والدعم
الإجمالي |  |  |  | =SUM(E4:E9) | =SUM(F4:F9)